## budget-plan
Kế hoạch ngân sách
Dự án 1
Tên | Trong ngân sách | Liên hệ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngân sách | Chênh lệch | Ghi chú | Tài nguyên | Đi lại | Chi thực tế | Trạng thái
Công việc 1 | ✅ |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 15000 | 2000 | Dự án bị hoãn | 11000 | 2000 | 13000 | Hoàn thành
Công việc 2 | ✅ |  | 2022-05-12 | 2022-05-19 | 1000 | 100 |  | 700 | 200 | 900 | Hoàn thành
Công việc 3 | ❌ |  | 2022-02-08 | 2022-05-24 | 6000 | -1000 | Có vấn đề về tài nguyên | 6000 | 1000 | 7000 | Đang thực hiện
| 0 |  | 2022-02-08 | 2022-05-24 | 22000 | 1100 |  | 17700 | 3200 | 20900
Dự án 2
Tên | Trong ngân sách | Liên hệ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngân sách | Chênh lệch | Ghi chú | Tài nguyên | Đi lại | Chi thực tế | Trạng thái
Công việc 1 | ✅ |  | 2022-06-02 | 2022-06-09 | 3000 | 1100 |  | 1500 | 400 | 1900 | Đang thực hiện
Công việc 2 | ❌ |  | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2600 | -100 |  | 2000 | 700 | 2700 | Có vấn đề
Công việc 3 | ❌ |  | 2022-06-16 | 2022-06-23 | 2000 | -200 |  | 2000 | 200 | 2200 | Đang thực hiện
| 0 |  | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 7600 | 800 |  | 5500 | 1300 | 6800